# 广东省食品药品监督管理局科技创新

# 项目管理暂行办法

（征求意见稿）

目   录

广东省食品药品监督管理局科技创新项目管理暂行办法	1

第一章 总  则	1

第二章 项目管理	3

第三章 项目分类	6

第四章 申请与受理	9

第五章 评审与立项	11

第六章 经费管理	13

第七章 实施与监督	14

第八章  管理制度	19

第九章  附  则	22

## 第一章 总  则

第一条 （目的依据）为规范广东省食品药品监督管理局（简称省局）食品药品（含食品、药品、医疗器械、化妆品，下同）科技创新项目管理，提高管理效率和实施绩效，依据《科技进步法》、《促进科技成果转化法》和《科学技术普及法》等法律法规和相关政策，制定本办法。

第二条 （概念定义）省局科技创新项目是指根据全省食品药品监管科技创新发展战略和规划，以省局经费支持，列入省局科技创新计划，并在一定期限内由全省食品药品监管系统内法人单位主持承担和实施的科技创新相关活动。

第三条 （适用范围）本办法适用于省局管理的科技创新计划项目申报、受理、评审、立项、实施、监督、验收、终止、绩效评价、转移转化等各环节的管理工作。

国家科技行政主管部门、食品药品监督管理部门赋予省局的管理职责，由广东省食品药品监管系统内单位承担的国家科技计划项目的管理另有规定的，按相关规定执行。

第四条（基本原则）省局科技创新活动应当瞄准科技前沿、面向监管需求、坚持问题导向、实施创新驱动的方向。

省局科技创新项目管理遵循分类管理、权责明确、科学公正、公开透明、开放合作、绩效导向的原则。

第五条（项目资金）按照省局年度经费支持额度，设立科技创新专项资金支持科技创新项目。

省局科技创新项目经费支持方式，分为事前资助项目和后补助项目。其中，后补助项目分为事前立项事后补助项目、奖励性后补助项目。

第六条 （成果转化）鼓励科技创新成果转化，项目承担单位可以依照有关规定从成果转化收益中提取一定比例奖励给有贡献的单位和个人。

第七条  省局科技创新项目管理应纳入“智慧食药监”政务平台统一建设，建成后科技创新项目管理全过程均应上线运行。

## 第二章 项目管理

第八条（项目主体） 省局科技创新项目管理的实施主体包括：省局、项目组织单位、项目承担单位、项目负责人、评审专家等。

省局科技和标准处是省局科技创新项目的管理部门，根据职能及相关规定单独或会同省局其他职能处室对科技创新项目进行综合协调管理。

项目组织单位是指项目承担单位的上级主管部门，除省局机关处室和直属事业单位以及经省局同意的单位外，一般为项目承担单位所在地的地级以上市食品药品监管部门。

项目承担单位是指承担省局科技创新项目的具有独立法人资格的监管机构、事业单位、高等院校、科研院所、企业或其他单位。

项目负责人是负责项目实施和经费管理的直接责任人，在项目组成员中排名第一位。

评审专家是接受省局聘请并参与省局科技创新项目评审、评估或咨询活动的专家。

第九条（省局职责） 省局科技和标准处的职责是：

（一）编制年度科技创新计划、项目申报指南和科技创新经费预 算安排建议；

（二）组织项目申报、评审、立项，作为甲方与项目组织单位、项目承担单位签订项目合同书，按省局专项资金管理有关规定下达经费；

（三）组织对项目执行情况和经费使用情况进行监督检查，批准项目变更和合同终止申请；

（四）组织项目验收和绩效评价；

（五）组织对项目承担单位、项目负责人、评审专家等实施信用管理；

（六）组织实施项目管理全流程公开、公示制度。

第十条 （市局职责）项目组织单位的职责是：

（一）组织发动项目申报并按相关规定开展项目审查和推荐报送工作；

（二）审查拟立项项目合同书并作为丙方与省局、项目承担单位签订项目合同书；

（三）按相关规定组织开展项目执行和经费使用情况的监督检查，汇总报送项目执行和经费使用情况报告；督促落实项目经费按时到位、专款专用；督促项目承担单位按期完成合同书规定的任务；

（四）审查项目承担单位提出的项目变更、验收、终止等申请；

（五）接受省局的委托，按相关规定组织开展项目受理、立项评审、中期检查、验收等管理工作。

第十一条 （承担单位职责）项目承担单位的职责是：

（一）作为乙方与省局、项目组织单位签订项目合同书；

（二）建立健全单位内部项目管理和经费管理制度，负责组织项目实施和管理，按进度要求完成项目合同书规定的任务；

（三）负责对项目实施产生的知识产权保护、管理和运用，加快科技创新成果的应用推广和产业化；

（四）及时报告项目实施过程中出现的重大事项，按规定提交项目变更申请或备案，接受有关职能部门对项目执行和经费使用情况的监督检查；

（五）项目完成后按规定提交验收申请和办理成果登记，无法继续实施的项目按规定进行项目终止。

第十二条（项目负责人职责） 项目负责人的职责是：

（一）主持项目实施并作为项目直接责任人按相关规定开展项目执行和经费管理，按进度要求完成项目合同书规定的任务，并推动对项目实施产生的知识产权予以保护、管理和运用；

（二）及时报告项目执行过程中出现的重大事项，按规定提出项目变更申请或备案；

（三）项目完成后按规定提出验收申请并配合做好项目验收工作和科技成果登记，无法继续实施的项目及时提出终止申请并配合做好项目终止工作；

（四）配合项目承担单位做好有关职能部门对项目执行和经费使用情况的监督检查工作。

第十三条（评审专家职责）评审专家的职责是：

（一）按相关规定独立、客观、公正地提供个人专业评审或 咨询意见，不受任何影响公正性因素的干扰；

（二）依法尊重项目申报和承担单位的知识产权，严格保守项目的技术和商业秘密。

（三）履行《省局科技创新专家库管理规定》规定的责任义务。

## 第三章 项目分类

第十四条（科技创新定义）食品药品监管科技创新是指立足食品药品监管职能职责，针对食品药品安全存在问题，创造和应用新知识、新技术，形成监管新理念、新理论、新标准、新规范、新方法、新模式、新应用等，以提高监管效率效能、促进产业健康发展的活动。

第十五条（科技创新范围）食品药品监管的全过程，包括许可审批、审评认证、注册备案、日常监管、专项整治、产品抽样、风险监测、风险评估、检验检测、稽查办案、标准制定、投诉举报、数字监管、信息化等，均应开展科技创新活动。

第十六条（科技创新项目类别） 科技创新项目分为科技创新团队、标准制定修订、科技项目引导扶持、重点实验室和成果转移转化基地等五类项目，具体管理办法另行制定。

第十七条（科技创新团队）科技创新团队是指以中青年科技人才或较高层次技术专家为核心，以团队协作为基础，以攻克食品药品监管安全某一领域重大问题为目标，开展科技创新活动的人才群体。

科技创新团队建设项目负责人年龄原则应当在40岁以下且有研究生学历，项目组成员3至10人，平均年龄在35岁以下。

科技创新团队项目建设资金实行事前资助，遵循“择优选拔，滚动发展，目标考核，动态管理”的原则。

第十八条（标准制修订） 标准制修订是指研究制修订食品药品安全国家标准、地方标准、行业标准、团体标准、联盟标准等技术标准，规范各类监管行为而研究制修订的指导原则、技术标准、工作标准、管理标准等规范类标准，以及研究制修订的食品药品安全的补充检验方法与快筛快检方法等方法类标准。

标准制修订项目资金实行后补助，以获得主管部门颁布实施证明文件为补助依据，遵循“奖励性后补助为主、事前立项事后补助为辅”的原则。

第十九条（科技项目引导扶持） 科技项目是指各地级以上市政府科技主管部门和国家食品药品监管总局批准立项的科技项目。

科技项目引导扶持项目是为全省系统内单位获得与食品药品监管有关的科技项目立项而提供的资助活动。

科技项目引导扶持项目资金实行后补助，以获得立项证明文件为补助依据，遵循“奖励性后补助为主、事前立项事后补助为辅”的原则。

第二十条（重点实验室）重点实验室是指经国家、省、市级科技主管部门批准的重点实验室、工程中心等，以及经国家食品药品监管总局、省局批准的重点实验室。

重点实验室项目是为全省系统内单位获得的与食品药品监管有关的重点实验室而提供的资助活动。

重点实验室项目资金实行后补助，以获得批准证明文件为补助依据，遵循“奖励性后补助为主、事前立项事后补助为辅”的原则。

第二十一条（科技成果转化基地）科技创新成果转化是指为提高食品药品监管能力而对科技创新成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新方法、新服务、新模式等活动。

科技创新成果转化基地是指食品药品监管部门及其技术支撑机构，承接与食品药品监管相关的科技创新成果转化并形成示范应用的聚集区。

科技创新转化基地项目建设资金实行事前资助，遵循“择优选拔，滚动发展，目标考核，动态管理”的原则。

第二十二条（科技创新成果形式） 科技创新项目成果至少应包括以下形式之一：

（一）以科学研究为先导的知识创新，是指新学说、新理论的研究、应用或集成，并能以论文、论著或编著等文字形式进行成果表达，具有食品药品监管实用价值或学术价值的科研创新活动。

（二）以标准化应用为核心的技术创新，是指新技术、新方法的创建、应用或集成，并能以标准、产品、服务、专利或方法等形式进行成果表达，具有食品药品监管实用价值的科研创新活动。

（三）以现代科技应用为基础的管理创新，是指新体制、新机制的创建、应用或集成，并能以制度、模型、方法或方式等形式或信息化系统进行成果表达，具有食品药品监管实用价值的科研创新活动。

## 第四章 申请与受理

第二十三条（项目申报指南）  省局根据科技创新发展规划和工作重点，每年公开进行项目需求调研、征集，拟定项目申报指南，必要时组织专家研讨评审。为完成特定任务或应急性任务，必要时采取定向组织的方式征集项目。

项目申报指南应当公开发布，明确各类项目的支持方向和范围、支持强度、支持方式、申报条件、申报方式、受理方式等。

第二十四条（项目申报单位条件）  项目申报单位应当符合以下基本条件：

（一）全省食品药品监管系统内具有独立法人资格单位；

（二）具有完成项目实施的工作基础和条件，在相关领域具有一定的优势；

（三）过去 5 年内无不良信用记录，不存在到期未验收项目；具有完成项目的良好信誉度。

（四）按相关规定开展科技统计和成果登记工作。

第二十五条（项目申报限制）  省局科技创新项目实行以下申报限制：

（一）不属于食品药品监管领域的科技创新项目不得申报；

（二）同一项目不得申报不同的科技创新类别；

（三）省局已立项项目不得重复申报；

（四）作为项目负责人的在研项目和当年新申报项目累计不得超过 1 项，作为项目主要承担人（项目组成员前 3 名）的在研项目和当年新申报项目累计不得超过 2 项（科技创新类别对申报限制另有规定的除外）；

奖励性后补助项目本条申报限制约束。

第二十六条（项目申报资料）  项目申报人应填写以下材料：《广东省食品药品监管科技创新项目申报书》（附件1）；《广东省食品药品监管科技创新项目可行性报告》（附件2）；项目承担单位认为与所申报项目直接相关的其他说明材料，如单位资质证明、项目查新报告、单位财务报表、前期研究成果及工作基础材料、合作协议等。

项目后补助提供的材料：批准立项部门的立项通知、合同书或同等效力的资料。

第二十七条（项目承担单位职责）  项目承担单位对提交的项目申报材料进行审查和推荐，并将项目书面申报材料及对应的电子材料送项目组织单位。

第二十八条（项目组织单位职责）  项目组织单位对申报材料进行审查和推荐，并将项目书面申报材料及对应的电子材料送省局科技和标准处。

第二十九条（省局科技和标准处职责）  省局科技和标准处对申报项目进行审查，审查通过的申报项目将进入备选项目库；如项目以各种方式进行重复申请或申报材料不符合申报指南要求，取消该项目入库资格。

## 第五章 评审与立项

第三十条（立项评审原则）  项目实行专家评审与行政决策相结合的立项审批制度。专家评审结果和意见是项目立项决策的重要依据。

第三十一条（评审专家库）  省局科技创新专家库由省局科技和标准处管理负责建设和管理，日常管理和维护工作可委托第三方机构承担。

第三十二条（评审专家管理）  参与评审的专家原则上应从省局科技创新专家库中遴选，具体按《省局科技创新专家库管理办法》的有关规定执行。必要时可按一定程序聘请库外专家。

项目评审专家组一般由3至5名专家组成。

第三十三条（专家评审方式）  专家对进入备选项目库的申报项目采取书面评审、现场考察和答辩三种方式之一或组合的方式进行，主要就项目的必要性、创新性、可行性、预算合理性等方面形成专家评审意见。

第三十四条（立项初审）  省局科技管理部门在专家评审结果的基础上对申报项目进行初审，必要时可请省局相关业务处会审，形成立项项目建议报省局局务会议审定。

第三十五条（立项公示公开）  省局局务会议对立项项目建议进行审议，决定拟立项项目。拟立项项目应予以公示。立项结果予以公开。

第三十六条（项目合同管理）  项目拟立项公示至合同书签订期间发生研究内容、验收考核指标、承担单位、主要承担人（项目组前 3 名成员） 等变化的，原则上不予立项。

第三十七条（项目合同管理）  对已确定立项并公开的项目，由省局、项目承担单位、项目组织单位三方在一个月内签订《广东省食品药品监管科技创新项目合同书》（附件3）。完成合同书签订的项目视为已立项。

项目承担单位因故无法实施项目的，应主动向省局提交放弃签订合同书申请，无正当理由逾期未提交的视为自动放弃立项。

## 第六章 经费管理

第三十八条（项目经费管理）  事前资助项目经过公示编入下年度预算。次年，省局根据部门预算批复情况，确定立项项目及支持经费额度后按规定拨付经费。事前立项事后补助项目经过公示并签订项目合同书后视为立项，项目验收通过后拨付经费。

第三十九条（项目经费管理）  奖励性后补助项目根据相关补助政策文件或申报指南（通知）的有关规定对补助事项和补助金额进行核实，必要时组织专家核实或现场考察，经核实符合补助条件的予以公示，公示无异议的按规定编入项目库和预算，无需签订项目合同书。立项结果予以公开。

第四十条（项目经费使用）  事前资助项目经费开支内容为直接经费和间接经费两部分，经费调剂按照有关政策执行。

直接费用是指在课题研究开发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出等。
  间接费用是指承担课题任务的单位在组织实施课题过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担课题任务的单位为课题研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出等。其中绩效支出是指承担课题任务的单位为提高科研工作绩效安排的相关支出。

第四十一条（经费拨付方式）  承担项目单位经费拨付方式如下。

（一）公益一类事业单位项目经费按预算拨款。

（二）其它省级事业单位项目经费可以按预算拨款或定向委托合同拨付。

（三）改制承检单位项目经费按招标采购或定向委托合同拨付。50万元以上（含50万元）项目须按招标采购方式购买服务， 50万元以下项目按定向委托合同项目拨款。

第四十二条（后补助经费使用）  后补助项目经费由项目承担单位依据有关政策管理规定制订专项管理规范，主要用于支持与食品药品监管有关的科技创新活动。

## 第七章 实施与监督

第四十三条（项目实施与信用管理）  项目承担单位应认真履行合同书的各项约定，按时完成项目任务；省局对项目负责人、承担单位、项目的评审（评估）专家实行信用评价制度。

第四十四条（项目实施情况报告）  省局科技计划项目实施情况实行报告制度。

（一）年度执行报告。项目承担单位须按要求每年向省局报告在研项目的实施情况和经费使用情况。

（二）变更报告。如遇目标调整、内容更改、项目负责人变更、关键技术方案的变更、不可抗力因素等对项目执行产生重大影响的情况，应及时向省局报告，并提出延期完成、修改（调整）完成、终止执行等调整申请报告。省局根据项目的实际情况进行处理，并将处理意见反馈申请单位。

（三）重要事件报告。如项目取得重大进展、突破，或发生可能影响合同按期完成的重大事件或难以协调的问题，项目承担单位须向省局及时报告。

（四）验收报告。项目结题验收时，项目负责人须向省局提交所要求的项目验收报告。

第四十五条（项目实施监督）  省局和项目组织单位应在科技创新项目实施期间进行不定期抽查，项目承担单位须如实提供项目实施进度、研究成果和经费使用情况等信息。

第四十六条（项目验收时间）  项目合同执行期满应进行项目验收。项目承担单位应在合同执行期满后 3 个月内按要求向省局提出验收申请，无正当理由合同执行期满后 6 个月仍未提交验收申请的，省局可实施合同终止。项目承担单位在合同实施期已全面完成合同所规定各项指标的，可申请提前验收。

第四十七条（项目验收内容）  项目验收以项目合同书为基本依据，验收主要内容包括合同书规定的任务完成情况、验收指标完成情况、取得的成果及其应用情况、产生的效益情况和经费到位与使用情况等。

第四十八条（项目验收组织）  项目原则上由省局组织验收，必要时省局可委托项目组织单位验收。

（一）省局组织验收。项目承担单位按要求提出验收申请，经项目组织单位审查后提交至省局，由科技和标准处组织专家评审形成专家验收意见，由省局作出验收结论。

（二）项目组织单位组织验收。项目承担单位按要求提出验收申请并提交至项目组织单位，项目组织单位组织专家评审形成专家验收意见并提出验收结论建议，由省局作出验收结论。

第四十九条（项目验收申请与审计）  验收申请由项目承担单位提出，验收申请材料包括项目《广东省食品药品监督管理局科技创新项目验收结题申请书》（附件4）及其他附件材料。

项目经费超过100万元的，省局应当委托会计师事务所进行专项审计。

第五十条（专家评审方式）  专家验收评审可采取函审或会议评审等方式。

（一）函审。由 3 名专家（其中 1 名财务专家）组成验收专家组进行评审并形成专家验收意见。

（二）会议评审。由 5 名或以上单数数量专家（其中财务专家至少 1 名）组成验收专家组进行评审并形成专家验收意见。必要时进行现场考察或现场测试。

第五十一条（项目验收结论）  验收结论分为通过验收和不通过验收。项目已完成合同书规定的目标任务且经费使用符合规定的为通过验收；合同书规定的目标任务未完成、验收过程中存在弄虚作假、未经 批准擅自进行合同重大变更或经费使用不符合规定的为不通过验收。验收结果予以公开。通过验收的项目承担单位应在验收评审后1个月内按要求完成验收资料归档并进行科技成果登记，由省局发放验收证书。

第五十二条（项目验收整改） 未通过验收的项目，项目承担单位应在 6 个月内完成整改并重新提出验收申请，逾期未提出验收申请或再次验收仍未通过的终止合同。对整改后验收仍不通过的项目，验收专家组应对项目承担单位和项目负责人是否履行勤勉义务作出评价并在验收意见中明确。

第五十三条（合同终止规定）  项目因故无法继续进行的实施合同终止。合同终止可由项目承担单位或项目组织单位提出申请并经省局批准实施，也可由省局强制实施。存在以下情况之一的，可以实施合同终止：

（一）因不可抗拒因素导致项目无法继续进行、没有必要继续进行或无法完成合同预期目标任务的；

（二）不接受项目中期检查，或中期检查不合格限期整改后仍未通过的；

（三）无正当理由项目合同执行期满后 6 个月仍未提交验收申请，或验收整改后仍未通过的；

（四）项目承担单位已停止活动或已注销的；

（五）经核实项目承担单位或项目组成员在项目申报、实施 过程中有违法、欺骗等事实的；

（六）存在导致项目不能正常实施的其他原因。

第五十四条（合同终止程序）  合同终止的程序如下：

（一）申请终止。由项目承担单位申请合同终止的，应及时提出终止申请，经组织单位审查后提交省局，省局局务会审议作出决定。项目无法继续进行但项目承担单位未提出合同终止申请的，由项目组织单位提出终止申请，经省局局务会审议作出决定。

（二）强制终止。对符合合同终止条件但项目承担单位或组织单位未提出终止申请的项目，由省局局务会审议决定实施强制终止。

省局审议决定终止的项目予以公示，经公示无异议的由省局批复终止申请或发出合同终止通知书。

第五十五条（合同终止责任规定）  对合同终止的项目，已拨付经费的，项目承担单位应上缴尚未使用和使用不符合规定的财政经费，未拨付经费的将不予拨付。未履行勤勉责任义务的，降低项目承担单位及其法定代表人、项目负责人的信用等级，并取消 5 年内申报省局科技创新项目的资格。

第五十六条（合同终止免责情形）  因不可抗拒原因造成项目合同终止，但承担单位或项目负责人已履行勤勉责任义务的，不影响项目承担单位或个人的信用和继续申报项目资格。

第五十七条（知识产权管理）  项目所产生的成果及其形成的知识产权，除涉及国家安全、国家利益、重大社会公共利益或合同书有特别约定的外，归项目承担单位所有。项目承担单位可以依法自主决定实施、许可他人实施、转让、作价入股等，并取得相应的收益。

第五十八条（科技成果登记）  项目所产生的科技成果应按相关规定进行登记，其中涉及国家秘密的按相关规定执行。当成果发生技术转移时，应按相关规定办理技术合同认定登记手续。

## 第八章  管理制度

第五十九条（公开与公示）  省局科技创新项目管理实行公开公示制度。

项目申报指南应公开发布并在编制过程中公开征集公众意见。

拟立项项目和拟终止项目等信息应向社会公示，公示期限为 5 个工作日。相关单位或个人对公示有异议的，可按相关规定向省局书面提出复核申请，省局应按相关规定受理、复核、作出复核决定并并告知申请单位或申请人。

第六十条（法人负责制）  科技创新项目管理实行法人责任制。项目承担单位是项目过程管理的责任主体，省局对项目承担单位在项目过程管理方面的情况进行评估，并将评估结果作为法人单位申报项目的重要依据。

第六十一条（回避制度）  省局科技创新项目管理实行回避制度，具体情形和回避要求如下：

（一）项目负责人及项目组成员当年不能作为该项目所属科技创新类别的评审专家组成员；

（二）除后补助项目外，省局机关工作人员原则上不得参与项目立项评审等工作；

（三）与项目有利益关系且可能影响公正性的人员不能作为专家组成员或以其他方式参与项目评审。

第六十二条（信用评价管理）  建立科技创新信用评价指标体系和信用管理数据库，对项目申报和实施过程中的相关机构、承担单位和项目负责人，以及评审专家等进行信用记录和信用等级评定，并将其综合信用等级作为项目申报立项的重要依据。

对出现信用不良记录的，依照信用管理办法承担相应责任，信用管理办法另行制定；对存在弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等财政违法违规行为的，按国家有关规定处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关，依法追究刑事责任。

第六十三条（科技创新报告）  项目实施过程中，项目承担单位应对项目实施的各个环节、路径和实验数据等进行记录、整理形成科技创新报告并按规定提交。项目实施过程中有重大发现或取得重大进展的，及时提交科技创新报告。

第六十四条（文档资料归档）  省局、项目承担单位应加强项目申请材料、合同书、经费下达文件以及项目实施过程中的重要文档资料管理，并在项目验收完成后与项目验收证书一并作为项目档案资料保存。

第六十五条（绩效评价与应用） 省局组织对科技创新项目进行绩效评价，绩效评价结果作为科技创新项目设置、预算安排和推荐参与科技成果评奖的参考依据。

第六十六条（推广应用奖）  省局设置科技创新成果推广应用奖，具体办法另行制定。

## 第九章  附  则

第六十七条（市级参照应用）  各地级以上市食品药品监督管理局可参照本办法制定本级科技创新管理办法。

第六十八条（解释权与实施效期）  本办法由省局负责解释，自颁布之日起施行，有效期 5 年。有关法律、法规、政策依据变化或者有效期届满，根据实施情况依法评估修订。

附件：

附件1.《广东省食品药品监督管理局科技创新项目申报书》

附件2.《广东省食品药品监督管理局科技创新项目可行性报告》

附件3.《广东省食品药品监督管理局科技创新项目合同书》

附件4.《广东省食品药品监督管理局科技创新项目验收结题申请书》

附件1

申请编号：                          项目类别：

广东省食品药品监督管理局

科技创新项目申报书

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位： |  |  |  |  |  |
| 通讯地址： |  |  |  |  |  |
| 邮政编码： |  | 单位电话： |  | 传真： |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话： |  | 手机 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话： |  | 手机 |  |
| 电子邮箱： |  |  |  |  |  |
| 推荐单位： |  |  |  |  |  |
| 申报日期： |  |  |  |  |  |

- 广东省食品药品监督管理局

二零一七年九月制

一、项目信息简表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 姓 名 |  |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
|  | 证件类型 |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |
|  | 学 位 |  |  | □博士 □硕士 □学士 □其他 |  |  |  |  |
|  | 职 称 |  |  | □高级 □中级 □初级 □其他 |  |  |  |  |
| 项目参加 单位 |  |  | （名称、单位性质、组织机构代码） |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主要研究内容(300字以内) |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、项目内容

| 验收 考核指标 | 一、主要技术指标 二、预期经济、社会、环境效益 三、预期示范/推广/产业化效果 |
| --- | --- |

三、项目新增经费预算

|  | 新增经费总额(万元) |  |  | 其中省局经费(万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出经费 |  | 经费额 | 用途说明 | 经费额 | 用途说明 |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1.设备费 |  |  |  |  |  |
| 2.材料费 |  |  |  |  |  |
| 3.测试化验加工外协费 |  |  |  |  |  |
| 4.燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5.差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6.会议费 |  |  |  |  |  |
| 7.国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9.租赁费 |  |  |  |  |  |
| 10.人员费 |  |  |  |  |  |
| 11.专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |

四、项目组主要成员（含项目负责人）

| 姓名 | 学历/学位 | 专 业 | 职务/职称 | 单 位 | 分 工 | 联系电话 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、审核意见

| 申请单位意见 | 法定代表人： （盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 组织单位意见 | 单位负责人： （盖章） 年 月 日 |
| 其它部门意见 | 年 月 日 |

附件2

广东省食品药品监督管理局

科技创新项目可行性报告

编写提纲

- 一、目标与任务

1．项目目标与任务需求分析。

2．项目主要技术难点和重点。

- 二、现有工作基础与优势

1．国内外现有技术、知识产权和技术标准现状及预期分析。

2．项目申请单位及主要参与单位研究基础（已有的研究开发经历，科技成果、科研条件与研究开发队伍现状等）。

- 三、研究内容与考核指标

1．研究内容、技术路线和创新点。

2．主要技术指标（如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平，与国内外同类技术或产品的竞争分析，满足项目所依托的重大工程建设或重大装备研制的需求情况等）。

3．预期经济、社会、环境效益（如技术及产品应用产业化前景，在项目实施期内能够形成的市场规模与效益，对提高监管水平，保障食品药品安全，促进社会可持续发展及提升相关产业竞争力的作用等）。

4．项目实施中可能形成的示范基地。

5．人才队伍建设。

6．其他考核指标。

- 四、经费需求

总投资预算及资金筹措方案。

- 五、实施机制

1．组织管理措施。

2．产学研结合模式。

3．知识产权与成果管理及权益分配。

- 六、风险分析及对策

- 七、有关附件

1．申报单位和参加单位（如有）的组织机构代码证、法人证书（复印件）。

2．合作协议（原件，如有合作单位）。

3．研究基础的证明材料（论文、专利、获奖证明等的复印件）。

4．其他与相关的证明材料或文件。

| 附件3 项目编号： |  |
| --- | --- |

广东省食品药品监督管理局

科技创新项目合同书

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专题类别： |  |  |  |
| 项目起止时间： | 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |
| 管理单位（甲方）： |  |  |  |
| 承担单位（乙方）： |  |  |  |
| 组织单位（丙方）： |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 单位电话： |  |
| 电子邮箱： |  | 手 机： |  |
| 通讯地址： |  |  |  |

- 广东省食品药品监督管理局

二Ο一五年七月

- 项目主要研究内容

- 项目验收考核指标

- 项目进度安排

| 开始日期 | 结束日期 | 主要工作内容和阶段目标 |
| --- | --- | --- |

- 项目承担单位、参与单位工作分工及经费分配情况

| 单位名称 （盖章） | 工作分工 | 单位：万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 自筹经费 | 立项资助经费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

- 项目经费预算（单位：万元）

|  |  | 自筹经费 |  | 立项资助经费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 合计 | 经费 | 用 途 | 经费 | 用 途 |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1.设备费 |  |  |  |  |  |
| 2.材料费 |  |  |  |  |  |
| 3.测试化验加工外协费 |  |  |  |  |  |
| 4.燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5.差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6.会议费 |  |  |  |  |  |
| 7.国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9.租赁费 |  |  |  |  |  |
| 10.人员费 |  |  |  |  |  |
| 11.专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 项目组人员信息

| 姓 名 | 学历/学位 | 专 业 | 职务/职称 | 单 位 | 分 工 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| （二）项目组主要成员 |  |  |  |  |  |  |

- 合同条款

第一条  为顺利完成年度广东省食品药品科技创新项目“                                                     ”经缔约各方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律和规定，订立本合同。

  - 甲方的权利义务：

1.按合同书规定进行经费核拨的有关工作协调。

2.甲方有权在不影响乙方工作的前提下，根据相关制度或文件对乙方项目的实施情况和经费使用情况进行检查或抽查。

3.审批乙方提交的变更申请或结题申请。

4.组织项目结题验收。

  - 乙方的权利义务：

1.按合同书规定，对甲方核拨的经费实行专款专用，单独列账，并随时配合甲方进行监督检查。

2.使用财政资金采购设备、原材料等，符合招标条件的需按相关规定进行招标。

3.按照合同书规定，落实自筹经费等有关保障条件。

4.在履行本合同过程中，如需要对项目起止时间、项目经费使用（包括自筹经费、经费分配及经费支出预算等）、项目内容（包括研发内容、技术指标、经济指标及成果指标等）、项目名称、项目承担单位（包括承担单位更名、承担单位替换）、参与单位、项目负责人和成员等进行变更的，乙方有义务通过书面形式报甲方审批。

5.在履行本合同过程中，乙方应于每年1月15日前向甲方报告项目执行情况及经费使用情况；应配合甲方做好项目中期考核；应在合同截止日后10个工作日内提交结题验收材料。

  - 丙方的权利义务：

丙方对乙方合同进行审核。

第五条  在履行本合同的过程中，因不可抗力因素可能导致项目整体或部分失败的情形时，当事人一方应及时通知另两方，并采取适当措施减少损失，没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

第六条  本合同一式五份。甲方存二份，乙方存二份，丙方存一份，本合同自签字之日起生效，有效期至项目结题后一年内。

- 合同签约各方

| 管理单位（甲方）： |  |  | 广东省食品药品监督管理局（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表）： |  |  |  |  |
| 处室经办人： |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |
| 邮箱： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 承担单位（乙方） |  |  |  |  |
| 法定代表人（或授权代表）： |  |  |  |  |
| 联系人（项目主管）： |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |
| 邮箱： |  |  |  |  |
| 开户单位名称： |  |  |  |  |
| 开户银行： |  |  |  |  |
| 开户账号： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 组织单位（丙方） |  |  |  |  |
| 法定代表人（或授权代表）： |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  |
| 邮箱： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4

广东省食品药品监督管理局

科技创新项目验收结题申请书

申请类别：□验收    □终止  □延期

| 主持承担单位（章）： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  | 起止日期： 年 月 日至201 年 月 日 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  | 负责人（签名）： |
| 主要成果 | 知识成果 | 中文期刊 篇、外文期刊 篇、出版专著 册、SCI收录 篇 |  |  |  |  |
|  | 技术成果 | 标准 项、产品 项、服务 项、方法 项、专利 项 |  |  |  |  |
|  | 管理成果 | 制度 项、模型 个、方法或方式 项 |  |  |  |  |
| 经费 | 省局资助 （万元） |  |  |  | 其它 （万元） |  |
| 合同完成情况（请按任务完成情况、验收考核指标完成情况、取得的成果及其应用情况、产生的效益情况和经费到位与使用情况等逐条填写。） |  |  |  |  |  |  |
| 项目组织单位审核意见： 20 年 月 日 |  |  |  | 广东省食品药品监督管理局意见： 20 年 月 日 |  |  |

注：申请验收者，附成果、经费、应用等证明材料（论文、证书等可用复印件）；申请终止说明终止的理由；申请延期者，说明拟延期期间的工作计划。