GDFDA  KJ05—2018

科技成果转化基地项目管理要求

Special management requirements for transformation base of scientific and technological achievements

2018 - 05 - 03发布

2018 - 05 - 03实施

广东省食品药品监督管理局   发布

目次

前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

引言……………………………………………………………………………………………………………Ⅲ

1 范围……………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义……………………………………………………………………………………………………1

4 要求…………………………………………………………………………………………………2

4.1 总则…………………………………………………………………………………………………2

4.2 项目分类…………………………………………………………………………………………………2

4.3 项目申报…………………………………………………………………………………………………2

4.4 项目评审…………………………………………………………………………………………………3

4.5 合同签订…………………………………………………………………………………………………3

4.6 中期报告…………………………………………………………………………………………………3

4.7 结题验收…………………………………………………………………………………………………3

4.8 成果登记…………………………………………………………………………………………………3

4.9 推广应用…………………………………………………………………………………………………4

附录A （规范性附录）  广东省食品药品监督管理局科技创新项目主要技术指标（科技成果转化基地）…5

附录B（规范性附录） 广东省食品药品监督管理局科技创新项目研究报告内容提纲（科技成果转化基地）………………………………………………………………………………………………………………6

附录C（规范性附录）  广东省食品药品监督管理局科技创新项目评审表（科技成果转化基地）…………7

附录D （规范性附录） 广东省食品药品监督管理局科技创新项目中期报告（科技成果转化基地）………9

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由广东省食品药品监督管理局提出。

本标准由广东省食品药品监督管理局归口。

本标准起草单位：广东省药品检验所。

本标准主要起草人：方继辉、罗卓雅、汪芸、蒋忠军。

引  言

广东省食品药品监督管理局2017年11月1日印发了《广东省食品药品监督管理局科技创新项目管理暂行办法》（粤食药监办科[2017]668号），其中规定了科技创新项目分为科技创新团队、标准制修订、科技项目引导扶持、重点实验室和科技成果转化基地等五类项目。为了明确科技成果转化基地项目的项目分类、项目申报、项目评审、合同签订、中期报告、结题验收、成果登记和推广应用等各项内容，特制定《科技成果转化基地项目管理要求》。

科技成果转化基地项目管理要求

- 范围

本标准规定了科技成果转化基地项目的管理要求，包括项目分类、项目申报、项目评审、合同签订、中期报告、结题验收、成果登记和推广应用等。

本标准适用于广东省食品药品监督管理局科技创新项目中科技成果转化基地项目的管理。

科技成果转化基地立项不资助项目可参考本标准进行管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国科学技术进步法》

《中华人民共和国促进科技成果转化法》

《中华人民共和国科学技术普及法》

《国家食品药品监督管理总局关于促进科技成果转化的意见》（食药监科[2017]71号）

《食品药品监管总局 科技部关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》 （食药监科〔2018〕14号）

《广东省食品药品监督管理局科技创新项目管理暂行办法》（粤食药监办科[2017]668号），简称“管理办法”

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 科技成果 Scientific and technological achievements

是指食品药品监督管理系统内具有独立法人资格的技术支撑机构（包括从事检验检测、标准、审评、审核查验、监测、评价、信息等方面工作的单位）、高等院校、企业法人和研究开发机构等单位，通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

  - 科技成果转化 Transformation of scientific and technological achievements

是指为提高食品药品监管能力而对科技创新成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新方法、新服务、新模式等活动。

  - 科技成果转化基地 Transformation base of scientific and technological achievements

是指食品药品监管部门及其技术支撑机构，承接与食品药品监管相关的科技创新成果转化并形成示范应用的聚集区。

  - 项目负责人  Project leader

- 负责科技创新团队项目实施和经费管理的直接责任人，在团队成员中排名第一位。

  - 项目承担单位（含参与单位）  Project undertaking unit(include participating units)

- 承担科技创新团队项目的具有独立法人资格的监管机构、事业单位、高等院校、科研院所、企业或其他单位。省局机关各处室，地级以上市局机关各处（科）室可直接作为项目承担单位。

  - 重要事件  Important event

项目取得重大进展、突破，或发生可能影响合同按期完成的重大事件或难以协调的问题。

- 要求

- 4.1 总则

本要求是管理办法的具体化，如有未尽事宜，以管理办法为准。

- 4.2 项目分类

本项目按资助方式，仅设置事前资助一类。

本项目实施周期原则上为三年。

- 4.3 项目申报

4.3.1 根据当年申报通知和申报指南的相关要求填写申报书和可行性报告，见管理办法附件1、2。

4.3.2 项目申报单位

项目申报单位应当符合管理办法第二十四条的基本条件。

技术支撑机构申报时应联合监管部门申报，以满足转化成果推广应用的要求。

广东省食品药品监督管理局机关各处室，地级以上市食品药品监督管理局机关各处（科）室可直接作为项目承担单位。除此外，项目申报单位还应具有完成项目实施的工作基础和条件：

（1） 具有较强的科技创新能力，拥有一定数量的发明专利、专有技术等自主知识产权科技成果；

（2）具备专门的成果转化场所，具有专门的实验或生产场地及相应的仪器、设备及设施；具备新技术试验、试用和推广示范的条件；

（3）具有专门的责任部门，拥有技术水平高，实践经验丰富，结构合理的成果转化推广团队，已有申报领域类型科技成果转化的经验；

（4）能够为外部单位同类科技成果转化提供公共技术服务；

（5）过去5年内无不良信用记录，不存在到期未验收项目，具有完成项目的良好信誉度。

4.3.3 科技成果来源

科技成果来源可以是但不局限于项目申报单位自主研发成果，包括获奖成果或非获奖成果、专利成果或非专利成果、文献成果或购买成果等，鼓励收集同一领域同一类型的系列科技成果。

4.3.4 项目信息简表

4.3.4.1 项目名称：应为以《***科技成果转化基地建设》。

4.3.4.2 项目起始时间：原则上当年申报的，从下一年度1月1日开始计算，研究周期为3年，另有规定除外。

4.3.5 项目内容

4.3.5.1 应满足当年申报通知和申报指南的相关要求。

4.3.5.2 主要技术指标：参照附录A选择并填报主要技术指标，本项目应至少提交三份研究报告、省部级成果转化应用不少于1个、市厅级成果转化应用不少于4个和申报不少于1项科技主管部门或行业主管部门更高级别转移转化基地项目的要求。在附录A序号1—6中未能体现的技术指标可在序号7“其他”栏目中填报。附录B给出了供参考的研究报告内容提纲。

4.3.5.3 预期经济、社会、环境效益：主要指科技成果转化后技术及产品应用产业化前景，在项目实施期内能够形成的效益，对提高监管水平，保障食品药品安全，促进社会可持续发展及提升相关产业竞争力的作用等。

4.3.5.4 预期示范/推广/产业化效果：指项目实施中可能形成的示范基地、人才队伍建设等。

- 4.4 项目评审

4.4.1 基本要求：应符合4.3.1-4.3.4的要求，并满足当年申报通知和申报指南的相关要求。

4.4.2 评审原则：符合监管需求原则、满足底线承诺原则、择优选拔原则。

4.4.3 评审方法：按照附录C进行评审，有关评审内容如下：

4.4.3.1 项目要求： 项目应符合申报指南中规定的领域与研究方向； 项目研究内容应具有创新性、实用性、迫切性；项目研究任务应具有持续性，能围绕主攻方向持续开展科技成果转化，有详细的研究规划。

4.4.3.2 项目研究基础：了解项目国内外现有技术、知识产权、技术标准和成果转化现状。项目申请单位及主要参与单位研究基础（已有的科技成果转化经历、转化开发队伍现状等）。

4.4.3.3 项目建设目标：附录A承诺的指标。

- 4.5合同签订

4.5.1 对立项资助的项目，由省局、项目承担单位、项目组织单位三方原则上在一个月内签订合同书，见管理办法附件3。

4.5.2 合同中验收考核指标应不低于申报书中附录A承诺的指标，还应符合4.3.5.3和4.3.5.4。

- 4.6 中期报告

- 根据管理办法四十四条和四十五条要求，项目承担单位应在签订项目合同书后每年12月底前提交中期报告一份，中期报告格式见附录D。报告内容应包含项目的实施情况、附录A承诺的指标完成情况、经费使用情况和重要事件等。

4.7 结题验收

4.7.1 项目承担单位应在合同执行期满之后3个月内向省局提出结题验收申请。结题验收申请材料包括结题验收申请书（见管理办法附件4）、成果、经费、应用等相关证明材料，主要科技成果转化情况应符合附录A承诺的指标要求。

4.7.2 科技成果转化包含项目承担单位自身开展的成果转化和为外部单位提供成果转移转化的服务，所转化的新方法、新制度、新服务、新模式、新标准、新产品等应提供各级监管部门推广应用的证明性文件。

4.7.3科技成果转化基地项目验收结论分为通过验收和不通过验收。通过验收的项目承担单位由省局进行科技成果转化基地授牌。

- 4.8 成果登记

项目承担单位应按照省局科技创新项目成果登记的相关规定，提交项目所产生的科技成果材料登记备案。

4.9 推广应用

科技成果转化基地所转化的成果应服务于食品药品监管，包括全国、省级和地市级食品药品监管部门应用，具有社会效益或经济效益。项目承担单位应积极申报省局科技创新成果推广应用奖。

（规范性文件）

广东省食品药品监督管理局科技创新项目主要技术指标（科技成果转化基地）

| 序号 | 技术指标 |  | 申报承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科技项目 | 1.国家级 | 1.申报项目（ ）项 |
|  |  |  | 2.获得立项（ ）项 |
|  |  | 2.省部级 | 1.申报项目（ ）项 |
|  |  |  | 2.获得立项（ ）项 |
|  |  | 3.市厅级 | 1.申报项目（ ）项 |
|  |  |  | 2.获得立项（ ）项 |
| 2 | 成果奖 | 1.国家级 | 1.申报奖项（ ）项 |
|  |  |  | 2.获得奖项（ ）项 |
|  |  | 2.省部级 | 1.申报奖项（ ）项 |
|  |  |  | 2.获得奖项（ ）项 |
|  |  | 3.市厅级 | 1.申报奖项（ ）项 |
|  |  |  | 2.获得奖项（ ）项 |
| 3 | 知识创新 | *1.撰写研究报告 | （ ）份 |
|  |  | 2.公开发表论文 | （ ）篇 |
|  |  | 3.公开出版论著 | （ ）部 |
| 4 | 标准 | 1.国家标准 | （ ）个 |
|  |  | 2.行业标准 | （ ）个 |
|  |  | 3.地方标准 | （ ）个 |
|  |  | 4.团体标准 | （ ）个 |
| 5 | 专利 | 发明专利（含软件登记 ） | 1.申请（ ）个 |
|  |  |  | 2.授权（ ）个 |
| 6 | *成果转化应用 | 1.国家级 | （ ）个（产品化转化，非标准应用） |
|  |  | 2.省部级 | （ ）个（产品化转化，非标准应用） |
|  |  | 3.市厅级 | （ ）个（产品化转化，非标准应用） |
| 7 | 平台建设 | *申报科技主管部门或行业主管部门更高级别转移转化基地 | （ ）个 |
| 8 | 其他 |  |  |

说明：“*”为底线承诺指标，本项目应至少提交三份研究报告、省部级成果转化应用不少于1个、市厅级成果转化应用不少于4个和申报不少于1项科技主管部门或行业主管部门更高级别转移转化基地项目。

- （资料性附录）
研究报告内容提纲

研究报告包括引言、主体和结论三部分章节。

B.1 引言部分

简要说明研究背景、意义、范围、对象、目的、相关领域的前人工作情况、理论基础、研究设想、研究范围、目标方法和预期结果等。

B.2主体部分

完整描述相关工作的基本理论、试（实）验方法、转化过程等，应对使用到的关键装置、仪表仪器、材料原料等进行描述和说明。本领域的专业读者依据这些描述应能重复调查研究过程、评议研究结果。

陈述相关工作的结果，对结果的准确性、意义等进行讨论，并应提供必要的图、表、实验及观察数据等信息。

主体部分可分为若干层级进行论述，涉及的历史回顾、文献综述、理论分析、转化过程、结果、预期应用和讨论等内容宜独立成章。

B.3结论部分

研究报告应有最终的、总体的结论，结论不是正文中各段的小结的简单重复。结论部分可以评价或描述转化过程的作用、影响、应用等，可以包括同类研究的结论概述、基于当前研究结果或者调查研究的结论或总体结论等，可对下一步的工作设想、未来的成果转化、存在的问题及解决办法等提出一系列的行动建议。也可在结论部分提出未来的行动建议。

结论应客观、准确、精炼。如果不能得出结论，应进行必要的讨论。

B.4注意事项

全文不能包含项目（课题）财务经费信息，组织管理，人才培养，国际合作，论文、专著、专利等方面内容；不使用“本项目”“本课题”“项目（课题）组”等字眼，改用“本研究”或“本报告”等措辞。

附 录 C
（规范性附录）
广东省食品药品监督管理局科技创新项目评审表（科技成果转化基地）

| 申请编号 |  | 项目 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 科技成果转化基地 | 申请 单位 |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 单项 分值 | 评分原则 | 得分 | 备注 |
| 1 | 形式审查 | 0 | 申报单位、项目方向及内容应符合科技成果转化基地项目管理要求和当年申报通知和指南相关要求 | □符合 □不符合 | 否决项 |
| 2 | 项目负责人 | 5 | 1、开展过科技成果转化工作，技术支撑机构的项目负责人还应具有研究生学历或高级职称，得3分； 2、曾主持/参加过国家、省部级或市厅级科研项目每项分别得2/1、1/0.5、0.5/0.3分，满分为2分。 |  |  |
| 3 | 项目团队 | 3 | 1、具有专门的责任部门，得1分； 2、团队成员具有申报方向相关专业知识，结构合理，得1分 3、团队成员中有申报领域类型科技成果转化的经验，得1分。 |  |  |
| 4 | 项目要求 | 20 | 1、创新性：划分为创新性强、创新性不足和不具有创新性三个等级，分别得分是3分、1分、0分； 2、实用性：划分为实用性强、实用性一般和不具有实用性三个等级，分别得分是3分、1分、0分； 3、迫切性：划分为监管需求迫切、较迫切和一般三个等级，分别得分是3分、1分、0分； 4、技术路线合理，研究方案切实可行，得6-4分；技术路线较合理，研究方案基本可行，得3-1分；技术路线不合理，研究方案不可行，不得分； 5、研究项目具有持续性，有详细发展规划，得5-3分；研究项目不具有持续性，发展规划不详细，得2-0分。 |  |  |
| 5 | 研究基础 | 12 | 1、了解所开展申报方向国内外现有技术、知识产权、技术标准和成果转化现状，满分为3分； 2、申请单位具备成果转化场所和相应的设备及设施条件，得4分；不具备成果转化场所和相应的设备及设施条件，得0分； 3、可对外提供科技成果转化公共服务，得5分。 |  |  |
| 6 | 建设目标 | 60 | 1、承诺提交研究报告，每份5分，满分为15分； 2、承诺省部级成果转化应用，每项10分；市厅级成果转化应用，每项5分，满分为30分； 3、承诺申报不少于1项科技主管部门或行业主管部门更高级别转移转化基地项目，得15分 |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |  |  |
| 评审意见： |  |  |  |  |  |
| 评审员（签名、日期）： |  |  |  |  |  |

附 录 D
（规范性附录）
广东省食品药品监督管理局科技创新项目中期报告（科技成果转化基地）

| 承担单位（章）： |  |  | 负责人（签名）： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  | 起止日期： 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目类别：科技成果转化基地 |  |  |
| 序号 | 起止日期 | 合同约定工作内容及阶段目标 |  | 实际完成情况 |  |  |  | 重要事件报告 |
| 阶段成果 | 科技成果 | 申报国家 项、省部级 项、地级以上 项； 立项国家 项、省部级 项、地级以上 项； |  |  |  |  |  |  |
|  | 知识成果 | 中文期刊 篇、外文期刊 篇、出版专著 册、专利 项、制度 项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 转化成果 | 新方法 项、新服务 项、新模式 个、新产品 个 |  |  |  |  |  |  |
| 经费 | 省局资助 （万元） |  |  |  | 已使用 （万元） |  |  |  |
| 中期完成情况（请按任务完成情况、验收考核指标完成情况、经费使用情况、重要事件报告等逐条填写。） |  |  |  |  |  |  |  |  |